驻马店市民政行业打好精准脱贫攻坚战

三年行动计划（2018—2020年）

为明确今后三年我市民政行业脱贫攻坚的时间表和路线图，严格落实脱贫攻坚责任，指导推动脱贫工作实践，确保圆满完成脱贫攻坚目标，根据中央、省委、市委关于打赢打好精准脱贫攻坚战的决策部署，结合民政部门实际，制定本行动计划。

一、总体要求

（一）指导思想

深入贯彻党的十九大精神，以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，按照“兜底线、织密网、建机制”要求和党的十九大有关民生民政、脱贫攻坚工作的新部署，充分发挥民政职能作用，更加注重脱贫质量，更加注重增强贫困群众获得感，更加注重加大保障性扶贫力度，强弱项、补短板，抓重点、解难点，围绕总攻目标，强化攻坚举措，确保民政行业脱贫攻坚各项任务如期圆满完成，为我市顺利打赢脱贫攻坚战发挥积极作用。

（二）基本原则

1.坚持精准方略，提高脱贫质量。精准识别兜底脱贫对象，精准分析贫困群体结构，精准实施兜底保障政策，因人施策、靶向救助，确保民政精准脱贫攻坚战取得不含水分的、实实在在的成果。

2.坚持问题导向，把握攻坚重点。从民政脱贫攻坚的薄弱环节入手，找准突出问题、聚焦关键矛盾，举一反三、认真研究，抓住工作的切入点和突破点，增强政策措施的针对性和实效性，不断补齐短板弱项，集中突破重点难点，实施精准兜底脱贫。

3.坚持统筹兼顾，促进协调发展。民政行业脱贫攻坚行动计划与实现乡村振兴战略、打赢全市精准脱贫攻坚战等重大部署同向合拍、同频共振，加强民政行业脱贫攻坚与其它脱贫攻坚重点任务的政策衔接和工作衔接。

4.坚持长短结合，巩固脱贫成果。着眼实现贫困群众如期脱贫与长远可持续发展，着力处理好打攻坚战和打持久战的关系。既要保持政策的连续性稳定性，确保如期完成脱贫任务，又要加强贫困动态监测，及早研究制定脱贫攻坚战结束后的困难群体保障政策，防范化解风险，消除返贫隐患，巩固脱贫攻坚成果。

（三）行动目标

1.总体目标。到2020年，对无法实现产业扶持和就业帮扶的特殊贫困群众全面实现基本生活保障，最低生活保障制度和特困人员救助供养制度更加健全，困境儿童保障制度、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度全面落实，临时救助制度发挥“救急难”积极作用，农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务体系不断健全，民政民生服务保障设施不断完善，兜底能力和兜底水平不断提升。同时，社会力量参与脱贫攻坚更加广泛，农村基层组织得到强化，城乡社区治理体系不断完善，民政部门在农村公共服务和社会保障中的各项任务落到实

处。

2.年度目标。2018年，将农村低保标准提高到3450元，实现“两线合一”，全市特困人员基本生活标准不低于当地低保标准的1.3倍，城乡特困人员基本生活标准分别提高到每人每年不低于7332元和4485元。城乡特困人员照料护理标准按照差异化原则制定，半自理、全护理分别参照当地最低工资标准的10%和20%确定。对2018年农村建档立卡贫困人口中的特困贫困户实行政策兜底，对建档立卡贫困户特困人员中的因病致贫人口全面落实医疗救助政策，积极推进全市农村敬老院综合提升工作。2019年、2020年，根据全市统一要求继续落实对未脱贫的特困贫困户和返贫特困人员实施政策兜底。

对2018年农村建档立卡贫困人口中的低保贫困户和特困贫困户实行政策兜底，对建档立卡贫困户、低保对象和特困人员中的因病致贫人口全面落实医疗救助政策，对符合残疾人两项补贴条件的人员分别落实生活补贴和护理补贴；加大省级和市级福利彩票公益金投入，支持全市农村敬老院综合提升、福利机构提升、社区老年人日间照料中心、儿童之家等承担贫困人口服务任务的基层服务设施体系建设。

2019年、2020年，协调推动农村低保标准每年以6%左右的增幅提高，确保每年农村低保标准线高于扶贫标准线，稳定实现“两线合一”；继续落实对未脱贫的低保贫困户、特困贫困户和返贫低保、特困人员的政策兜底，有条件的地方逐步提高孤儿和残疾人生活标准；省级福利彩票公益金中不低于50%投向农村敬老院综合提升、福利机构提升、社区老年人日间照料中心、儿童之家等兜底服务项目建设，增强兜底脱贫服务能力。

二、主要任务

以贫困老年人、重度残疾人、重病患者等特定贫困群体为重点，实施以基本生活保障、照料护理、康复服务、医疗救助为主体，慈善帮扶、社工关爱和志愿服务为补充的综合性救助保障措施。

（一）做好农村低保、特困提标工作。2018年农村低保人均月补差154元，2018年城乡特困人员基本生活标准分别提高到每人每年不低于7332元和4485元。2019至2020年建立自然增长机制，协调争取逐年提高农村低保和特困供养标准。加大争取中央和省级财政困难群众救助补助资金力度。

责任领导：陈春和

责任单位：社会救助科、减灾救灾科

责任人：左新刚、魏道阳

（二）对符合条件的特定贫困群体应保尽保。建立健全主动发现机制，及时将符合低保条件的家庭纳入低保范围，与扶贫部门建立定期监测机制，每季度比对一次农村低保对象和建档立卡贫困人口数据，实现低保对象动态管理与建档立卡贫困人口识别的精准衔接，做到“有进有出、应扶尽扶、应保尽保”。

责任领导：陈春和

责任单位：社会救助科

责任人：左新刚

（三）强化特困人员照料护理服务和服务设施建设。落实特困人员照料护理标准，完善分散供养特困人员委托照料制度，提升特困供养服务机构照料护理水平，逐步提高收住失能半失能特困人员比例。管理和使用好中央和省级拨付的福彩公益金，分三年对全市农村敬老院进行综合标准化提升改造，并为全市特困供养机构配备安全、清洁、取暖、文化、康复设施设备，实现特困服务机构综合提升。按照统一标准，坚持边建设、边管理双提升，2018年全市完成60所敬老院综合提升改造任务；2019年完成剩余敬老院提升改造任务；2020年全面提升全市敬老院管理服务水平，整体提高特困供养对象兜底保障能力。

责任领导：陈春和

责任单位：减灾救灾科

责任人：魏道阳

（四）加强农村留守儿童和妇女、老年人关爱服务工作。落实县（区）、乡镇（街道）和村（居）属地责任，健全完善政府领导、民政牵头、部门联动、家庭尽责、社会参与的农村留守儿童关爱服务体系。2018年按照“建阵地、搭平台、明职责、定功能”的工作思路，全市建成不少于90个基层“儿童之家”。2019年通过提质扩面，进一步提高基层“儿童之家”建设覆盖面，使家庭尽责、政府主导、社会参与的留守儿童保障工作格局不断巩固。2020年实现每个村（居）民委员会设立一名儿童福利主任或儿童福利督导员。

2018年,大力推动农村幸福院等农村养老服务设施建设, 发挥老年协会对留守老年人的关爱服务能力，切实做好政府购买养老服务工作，建立健全经济困难的高龄、失能老人的补贴制度,积极开展孝善敬老活动；2019年，进一步加强农村养老服务设施建设，发展农村居家养老服务，发挥为老服务组织和设施的作用，吸引社会力量广泛参与农村留守老年人关爱服务；力争到2020年，农村留守老年人关爱服务工作机制和基本制度全面建立，关爱服务体系初步形成，关爱服务普遍开展，养老、孝老、敬老的乡村社会氛围更加浓厚，农村贫困留守老年人全部脱贫。

责任领导：胡顺山、陈春和

责任单位：减灾救灾科、社会福利科、老龄办

责任人：魏道阳、张秀海、冯洋洋

（五）发挥社会力量关爱支持作用。鼓励和引导各级各类社会组织通过设立慈善信托、实施扶贫项目、结对帮扶、捐赠款物、消费扶贫、资助贫困地区公益慈善组织等方式，帮助困难群众脱贫增收。充分发挥社会工作的专业优势，继续实施社会工作专业人才服务贫困地区计划，组织实施一批面向贫困地区困难群众的社会工作服务示范项目。引导志愿服务组织和广大志愿者以农村残障人员、困境儿童、留守老年人、留守妇女和受灾人员为重点，开展形式多样的志愿服务，增强贫困群众生存发展能力。

责任领导：王彦林

责任单位：民管科

责任人：李玉敏

（六）完善农村基层服务设施体系。2018年全市建成城乡老年人日间照料中心不少于28个、基层儿童之家不少于90个、省级综合减灾示范社区不少于7个、国家级综合减灾示范社区不少于3个，并对全市60所农村敬老院设施设备进行配置提升。2019-2020年，持续加强农村基层服务设施体系建设，不断夯实贫困人口服务基础，提升农村公共服务能力。

责任领导：胡顺山、陈春和

责任单位：减灾救灾科、社会福利科、老龄办

责任人：魏道阳、张秀海、冯洋洋

（七）协同做好扶贫助残行动。继续将符合农村低保条件的建档立卡贫困残疾人全部纳入农村低保范围。全面落实好困难残疾人生活补贴制度和重度残疾人护理补贴制度，将符合残疾人两项补贴条件的建档立卡贫困残疾人全部纳入补贴范围。2018至2020年，分期分批为全省符合条件的贫困家庭残疾人免费安装康复辅具。

责任领导：胡顺山、陈春和

责任单位：社会救助科、社会福利科

责任人：左新刚、张秀海

（八）扎实做好对口帮扶村脱贫攻坚指导工作。认真做好市委市政府安排的遂平县和兴镇刘店村、平舆县郭楼乡宋海村对口帮扶脱贫工作任务，配合当地党委、政府打赢脱贫攻坚战。县乡两级民政部门要高度重视对口帮扶点的脱贫攻坚工作，强化联系帮扶，掌握工作进度，及时解决问题，确保如期稳定脱贫。

责任领导：王彦林

责任人：张连中、袁贺涛

三、保障措施

（一）加强组织领导，夯实攻坚责任。成立以局长任组长，其他局领导任副组长，相关科室、局属各单位负责人为成员的民政行业脱贫攻坚领导小组，抽调相关科室、局属单位业务骨干组成民政行业脱贫攻坚领导小组办公室，负责组织、协调、推进全市民政行业脱贫攻坚工作。各县区民政局也要成立相应的领导小组和办事机构，明确职责任务，制定三年行动计划，明确路线图、时间表和责任人，为如期完成民政行业脱贫攻坚目标提供坚强的组织保证。市民政局每年初制定民政行业脱贫攻坚目标任务、工作思路、工作要点，制定全市民政行业重点工作责任目标，与各县区民政局签订目标责任书。各县区要将民政兜底保障脱贫相关工作纳入民政工作的重要内容，结合民政职能和民政工作要点，统筹安排、周密部署，完善工作机制，落实工作责任，确保民政行业脱贫攻坚工作抓好抓实。

（二）落实脱贫政策，强化精准指导。要加强社会救助申请家庭经济状况核对工作，完善认定办法，严格低保审核审批程序，实行低保经办人员近亲属备案制度，强化低保信息公开公示，落实政府信息公开制度，不断提高兜底脱贫对象认定的精准度。加强民政干部的脱贫攻坚政策培训，对脱贫攻坚中出现的新情况新问题及时调研指导。加强对派驻村的工作联系和扶贫工作指导，确保各项脱贫攻坚政策执行不走样不变形。

（三）加大资金投入，强化资金监管。积极争取各项资金支持，对贫困村加大资金和政策倾斜。坚持“扶老、助残、救孤、济困”的福利彩票公益金使用宗旨，集中精力办大事，持续加大福利彩票公益金对行业脱贫攻坚的支持力度。加强资金监管，确保民政行业脱贫攻坚政策落实到位，各项救助资金及时足额发放到困难群众手中。

（四）提升攻坚能力，转变工作作风。深入开展脱贫攻坚作风建设年活动，切实减轻基层负担，坚决克服形式主义、官僚主义。在全市民政系统开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，重点整治民政脱贫攻坚领域腐败问题和作风问题，坚决杜绝“人情保”、“关系保”等违规违纪情况发生。对影响脱贫攻坚政策措施落实的突出问题，对基层干部反映强烈的问题，对损害群众利益的行为，做到“零容忍”，认真处理，迅速纠正，坚决整改。

（五）激发内生动力，汇聚社会合力。深入推进抓党建促脱贫攻坚，结合开展第九届村委会换届选举，选好配强“两委”班子，加强教育培训，突出抓好村党组织带头人队伍建设。大力开展移风易俗活动，倡导孝善敬老风尚，引导破除陈规陋习。对以开展扶贫济困为重点的慈善组织，实施特殊优惠政策，加大财政资金向社会组织购买服务力度，鼓励和引导社会组织帮助困难群众脱贫增收，使其成为兜底脱贫的重要力量。

（六）纳入绩效评价，强化结果应用。建立健全兜底脱贫工作绩效评价机制，将兜底脱贫纳入民政工作综合评估重要内容，评估结果将通报各级民政、财政部门，并作为评价脱贫攻坚成效的重要指标和分配救助补助资金、福彩公益金、扶贫补助资金的重要因素。

2018年6月12日